**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Взаимодействие семьи, школы и храма Святого Вознесения Господня станицы Раевской в духовно-нравственном воспитании учащихся казачьей школы. |
| **Руководитель** | Голеницкая Наталья Александровна –директор МБОУ СОШ № 24 |
| **Цель** | Разработка и внедрение модели духовно-нравственного воспитания, реализуемой через систему взаимодействия школы, семьи и Свято-Вознесенского храма станицы. |
| **Задачи** | Разработка и описание модели духовно-нравственного воспитания в казачьей школе путём сотрудничества школы, семьи и православной церкви;  Разработка механизма вовлечения родителей в процесс духовно-нравственного воспитания учащихся;  Практическая проверка и корректировка предполагаемой модели духовно-нравственного воспитания;  Описание практики внедрения и представление результатов инновационного опыта на муниципальном уровне. |
| **Сроки и этапы реализации проекта** | Инновационный проект рассчитан на период с 01.06.2015 г. по 01.09.2018 г. и состоит из четырёх этапов:  Этап 1. Проектно-оценочный, июнь-декабрь 2015 г.  Этап 2. Опытно-практический, 01.01.2016- 01.09.2018 г.  Этап 3. Аналитико-обобщающий, 01.09.2018-01.12.2018 г. |
| **Планируемые результаты реализации проекта** | -положительная динамика участия обучающихся и педагогов в творческих конкурсах, олимпиадах, смотрах различного уровня;  -повышение социального престижа школы на местном и муниципальном уровне;  -показатели профилактической работы (уровень травматизма, преступности, употребления ПАВ и прочее);  -адаптация обучающихся  к социуму в настоящем времени и в будущем;  -повышение уровня овладения обучающимися метапредметными  и социальными компетенциями, положительная динамика в количестве таких детей;  -создание эффективной системы взаимодействия школы, семьи и Свято-Вознесенского храма станицы. |